**Дорожная карта реализации проекта «Школа здоровья»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Ответственный*** | ***Сроки*** | ***Результат*** |
| **1** | Формирование рабочих группОУ - флагманов и участников проекта. | ГБУ ИМЦ | 2020 | Сформированы рабочие группы по направлениям реализации проекта. |
| **2** | Привлечение партнеров для реализации проекта. | Флагманы проекта | 2020 | Организовано сетевоевзаимодействие по реализации проекта. |
| **3** | Детализация плана реализациипроекта. | Флагманыпроекта | 2020 | Утверждён план реализациипроекта. |
| **4** | Разработка, техническая реализация, проведение и обработка результатов автоматизированногомониторинга для выделения «зон риска», проблем и ресурсовкаждой ОУ. | Флагманы проекта | 2020 | Создана, апробирована и запущена в эксплуатацию системаавтоматизированногомониторинга по вопросам здоровьесбережения. |
| **5** | Формирование банка нормативно-правовойдокументации в области здоровьесбережения в ОУ. Размещение материалов в общем доступе в сети «Интернет» (сайт Отдела образования Невскогорайона, сайт ИМЦ Невского района). | Флагманы проекта | 2020 | Публикация в общем доступе материалов банка нормативно-правовойдокументации по вопросам здоровьесбережения. |
| **6** | Создание универсального конструктора локальных актов ОУ по направлениям: Совет по питанию, Служба здоровья, Программа формированияздорового и безопасного образа жизни обучающихся. | Флагманыпроекта | 2020 | Создан и диссеминирован в районную образовательную систему конструктор локальных актов по вопросамздоровьесбережения. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** | Проведение цикла мероприятийпо направлениям проекта (питание, физкультура и спорт, семья, здоровьесберегающая среда, здоровье педагога) | Флагманыпроекта | 2021-2024 | Проведены семинары,круглые столы, совещания и иные мероприятия районного уровня. Опубликованы сборники материалов по итогам ихпроведения. |
| **8** | Разработка и использование в педагогической практике методических рекомендаций и эффективных технологий предупреждения и профилактики вредных привычек через пропаганду здорового образа жизни, в том числе – с использованием ресурсов сети«Интернет». | ГБОУ №667 | 2021-2024 | Наличие страниц на сайтах ОУ, посвященных пропаганде здорового образа жизни. |
| **9** | Разработка и реализация программы «Профилактика профессионального выгоранияпедагога». | ГБУ ИМЦ ГБОУ №627 | 2021-2023 | Разработана программа психологическогосопровождения педагогов. |
| **10** | Расширение возможностей семей обучающихся с особыми образовательнымипотребностями на получение медико-социальнойреабилитации за счет привлечения ресурсов сетевыхпартнеров. | ГБОУ №627 | 2021-2023 | Обеспечение обучающихся с особымиобразовательными потребностямидополнительнымивозможностями в получении реабилитационных услуг. |
| **11** | Подготовка и реализация волонтерской программы«Здоровое поколение». | ГБУ «ПДДТ» | 2021-2024 | Программа волонтерскогодвижения для пропаганды здорового образа жизни. |
| **12** | Публикация и распространение опыта работы по вопросам здоровьесбережения(публикация статей,методических разработок.Организация семинаров, конференций, мастер – классов). | ГБОУ №№627, 593 | 2023-2024 | Диссеминация опыта реализации проекта. |
| **13** | Проведение мониторинга ианализа эффективности реализации проекта. | Флагманы проекта | 2024 | Выявлена полнота реализации задач проекта. |
| **14** | Определение перспектив развития проекта. | Флагманы проекта | 2024 | Сформулированы направления дальнейшейДеятельности. |